## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Definir product backlog priorizado
Usuario: | Gestor del proyecto/ Product owner
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 1
Descripción: Generar el product backlog preliminar, lista priorizada de pendientes del producto
Observaciones: Se define como estrategia inicial, generar una historia de usuario por cada punto de la entrega del Sprint 0
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 | Nombre: | Generar documentación de software
Usuario: | Desarrollador/equipo de desarrollo
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 1
Descripción: Generar y mantener actualizada la documentación a lo largo del proyecto.
Observaciones: Actualizar en el main y como actividad recurrente durante todo el proyecto
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 | Nombre: | Crear repositorio de integración del trabajo
Usuario: | Desarrollador/equipo de desarrollo
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 3
Descripción: Crear un repositorio compartido de GitHub
Observaciones: El GitHub con el branch main y las branches individuales, para facilitar el tracking del proceso
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 | Nombre: | Gestión de configuración
Usuario: | Desarrollador/equipo de desarrollo
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 2
Descripción: Instalación del software que se va a necesitar para la realización del proceso, partiendo por la instalación del entorno de desarrollo
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 | Nombre: | Historias de usuario de cara al Sprint 1
Usuario: | Equipo de desarrollo en el rol de cliente
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 4
Descripción: Colocarse en el rol del cliente, para exponer los primeros requerimientos (5) para iniciar con el diseño del software en metodología SCRUM
Observaciones: Iniciar con requisiciones que sean sencillas, intentar que sean máximo dos actividades por historia de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 | Nombre: | Configuración DevOps
Usuario: | Desarrollador/equipo de desarrollo
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Completar y configurar el DevOps, para la documentación, gestión y testing básico del producto
Observaciones: Creación de la cuenta con un correo outlook, para evitar fallas posteriores en el sistema
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 | Nombre: | Búsqueda y retrato de los mockups
Usuario: | Product owner
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Bajo | PF reales: | 2
Descripción: Búsqueda, documentación, toma de decisiones y visibilización de posibles modelos de presentación del desarrollo de software
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 8 | Nombre: | Puntualización de UML y casos de uso
Usuario: | Desarrollador/equipo de desarrollo
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 0/5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 2
Descripción: Desarrollo de del diagrama UML para el entendimiento, estructuración y desarrollo del proyecto, en el marco del diagrama de caso de uso e interacción a modo de funcionalidades, entre el usuario y el software
Observaciones: